## Tableau de suivi_Simplifié_Octo
Fiche VD | Axe | Sous-thème | Objectifs Municipalité | n° | Titre de l'action | Responsable | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Critère de réussite (Résultat "final" attendu au terme du PECC) | Etat d'avancement (menu déroulant) | Avancement (%) | Etat d'avancement, réalisé jusqu'à octobre 2025 | A faire pour la période suivante T4 2025- T1 2026
2 | Transversal | Finance | Assurer les moyens financiers pour les actions du PECC | 2.1 | Etudier les mécanismes financiers à mettre en place pour pérenniser l'alimentation du fonds durable | Jean-Claude Favre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | La création du fonds (règlement) est proposée au Conseil communal | Terminé |  | LE FOND EST VALIDÉ, REALISÉ ET ACTIF Le "Fond d'encouragement communal pour l'energie et le développement durable" est validé - son fonctionnement / approvisionnement est défini, soit basé sur les taxes d'énergie (montant de plus de 50'000 milles CHF en 2024) la population a été informée d'un programme de subvention renforcé Une 50aine de demandes ont été posée qui representent environ 10'000 CHF | /
4 | Transversal | Suivi | Créer des indicateurs de durabilité pour la commune | 4.1 | Créer une page internet dédiée au suivi des indicateurs de durabilité | Philippe Michelet Gregoire Vagnières |  | dès 2024 | opérationnel dès 2025 | 2026 | La page est opérationnelle et régulièrement mise à jour. | En cours | 0% | EN COURS : Séance le 6 octobre pour en discuter. INFO : En lien avec refonte du site internet. OBJECTIF : Consolidation des indicateurs en lien avec différentes action du PECC - Visibilité pour la population | A FAIRE : Le concept de la page web est fait et soumis à l'entièreté de la Municipalité (page suplémentaire à créer sur le site internet avec des graphiques et/ou des chiffres. Cette dernière sera ensuite alimentée au fur et à mesure des indicateurs disponibles) Note : estimé facile à faire une fois les indicateurs créés
4 | Transversal | Vie locale | Impliquer la population dans la réalisation des objectifs du PECC | 4.2 | Soutenir des initiatives citoyennes ciblées | Jean-Claude Favre et Nathalie Greiner, Grégoire Vagnières |  | 2024 | 2025 | 2026 | Au moins une action annuelle est soutenue. | En cours |  | FAIT : Une séance a été organisée avec un groupe de travail. Une initiative citoyenne est soutenue donnant lieu à la : création d'un verger cidricole et d'un marché villageois. Note : Peu de demandes et de projets de la part de la population - aller les chercher plus activement ? | A FAIRE : 1. Réaliser courant 2026 un sondage avec l'appui d'Alterna auprès de la population pour identifier, soit leur besoin, soit leurs initiatives 2. Présenter les résultats de ce sondage lors de la séance dédiée à la population en novembre 2026
4 | Transversal | Vie locale | Impliquer la population dans la réalisation des objectifs du PECC | 4.3 | Organiser des séances de communication sur l'évolution du PECC | Jean-Claude Favre et Nathalie Greiner | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | La Commune organise au moins une séance d'information par année. | En cours |  | FAIT : 2023 : La première séance s'est tenue en septembre 2023. 2024 : Information quant au PECC transmisse à travers le journal / réseaux sociaux (programme de subvention, marché, annonce du projet groupe-it) | PREVU : Une deuxième séance se tiendra le mercredi 19 novembre 2025
4 | Transversal | Vie locale | Impliquer la population dans la réalisation des objectifs du PECC | 4.4 | Identifier les actions du PECC où la population peut être impliquée | Jean-Claude Favre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | La population est impliquée dans au moins une action annuelle | En cours |  | FAIT : Certaines actions déjà identifiées. La population a été impliquée : pour les AOG (2024/2025) ; lors des séances de communication sur l'évolution du PECC (2023 et 2025) ; pour des initiatives citoyennes coup de balai (2025) Note : La mise en oeuvre de cette action est prolongée sur toutes les années du PECC. | A FAIRE EN CONTINU : Les actions du PECC où une participation active de la population est pertinente sont identifiées au fur et à mesure
6 | Transversal | Vie locale | Favoriser l'économie circulaire et promouvoir les commerces locaux | 6.1 | Réorganiser la collecte des déchets urbains | Philippe Michelet | 2023 | 2024 | 2025 |  | Au moins trois nouvelles actions proposées dans la mise en oeuvre ou le guide de la DGE (à confirmer selon ampleur et difficulté) ont été mises en oeuvre. Communiquer la démarche à vos habitant-e-s | En cours |  | FAIT : Déchets papier : Installation de 3 compacteurs pour papier fin octobre 2024 qui a permis d'optimiser les trajets des collectes et de réduire significativement le nombres de trajets. Les agents ont été formé EN COURS : Déchets plastiques : Un travail est en cours sur l'optimisation de la gestion de ces déchets : Piste 1 TRIDEL / Piste 2 taxe au sac. Encombrants : Une décheterie mobile est en cours pour augmenter le rythme des collectes (ce qui permettra de supprimer des trajets liés à ces déchets) | Selon avancement
9 | Transversal | Vie locale | Favoriser l'économie circulaire et promouvoir les commerces locaux | 9.1 | Encourager l'installation de commerces locaux | Damien Cuche | 2023 | 2024 | 2025 |  | La commune a défini les potentielles mesures d'encouragement et les met en place au cas par cas. | En cours |  | FAIT : 2023 : L’analyse des besoins est réalisée 2024 : les premières actions de sensibilisation et communication sont réalisées Participation à la campagne Lausanne Région : « consommer local » : tout ménage réalisé. Création d'un espace pour food truck 2025 octobre: Soirée de mise en relation des entreprises (40aine de personne) de la commune autour du thème de l'économie circulaire. EN COURS : 2025 : Contact avec des gens qui voudraient installer un centre de santé - la mise en relation à été faite avec les personnes local concernée Note : Point bloquant = Disponibilité des locaux sur la Commune ? Est-ce à la Commune de faciliter financièrement et fiscalement les entreprises privées ? | A VENIR en 2026 Une nouvelle soirée entreprise sera organisée sur un thème à définir Mise à jour de la page destinée à communiquer des informations aux entreprises
9 | Transversal | Vie locale | Favoriser l'économie circulaire et promouvoir les commerces locaux | 9.2 | Mettre en place un marché villageois et promouvoir les produits locaux | Damien Cuche, en lien avec les Services industriels |  | 2024 |  |  | Au moins une action de sensibilisation sur l'alimentation durable et les circuits courts est réalisée. | Terminé |  | L'ACTION MARCHÉ VILLAGEOIS EST EN PLACE Le marché est en place depuis septembre 2024 et un article à ce sujet a été publié /campagne de lausanne région réalisée | /
10 | Réduction | Energie | Accompagner les citoyen·ne·s dans l'efficience et la transition énergétique | 10.1 | Diffuser des informations sur l'efficience et la transition énergétique | Nathalie Greiner, en lien avec Philippe Michelet et Andrea Da Campo |  | 2024 | 2025 | 2026 | Une action de communication par année est réalisée | En cours |  | FAIT : Préavis du fond (action 2.1) réalisé et présenté. La communication a été faite à la population. Aussi, dans le plan de subvention (fonds), il y a des références à des pages sur la thématique. Tout ménage et relai sur site et les réseaux sociaux Des informations accompagnent systématiquement les factures d'électricités | A FAIRE EN CONTINUE : Communication faite annuellement
10 | Réduction | Energie | Accompagner les citoyen·ne·s dans l'efficience et la transition énergétique | 10.2 | Offrir des subventions pour la désinstallation des chaudières à gaz ou à mazout | Jean-Claude Favre |  |  | 2025 | 2026 | La subvention est fonctionnelle et promue. | Terminé |  | LA SUBVENTION EST FONCTIONNELLE ET PROMUE Dans le cadre du préavis de novembre (cf. 2.1, 16.6, etc.). Le projet de règlement pour la nouvelle subvention a été soumis et validé par le conseil. La procédure de contrôle dans le cadre de l'octroi des permis est définie. | /
10 | Réduction | Energie | Accompagner les citoyen·ne·s dans l'efficience et la transition énergétique | 10.3 | Organiser des événements avec des professionnel.le.s de la transition énergétique | Nathalie Greiner, en lien avec Philippe Michelet et Andrea Da Campo |  | 2024 | 2025 | 2026 | Un événement a été organisé chaque année. | En cours |  | FAIT : 2024 : Premier événement organisé avec GROUP-IT (appel d'offre groupé) - 3ème étape de ce projet (débouchera sur une vintaine idéalement de projet) EN COURS : Projet de chauffage à distance initié par la société LAZUR - la municipalité est solicitée pour les aider dans le cadre de ce projet (passage des tuyaux et mise à disposition de locaux) - communication régulière dans ce cadre à la population > publication d'un document question réponses
10 | Réduction | Energie | Accompagner les citoyen·ne·s dans l'efficience et la transition énergétique | 10.4 | Organiser la distribution de kit "économie" d'eau et d'énergie | Philippe Michelet |  | 2024 |  |  | 20% des locataires ont reçu une visite pour la mise en place de matériel de réduction d'énergie et d'eau. | En cours | 0% | EN COURS : Contact sur le sujet avec la société Ecowatt - possibilité pour la population d'obtenir un kit | A FAIRE : Consitution des kit et communication à la population
10 | Transversal | Suivi | Créer des indicateurs de durabilité pour la commune | 10.5 | Mettre en place des indicateurs de suivi du nombre d'installations de chauffage par type | Philippe Michelet et Catherine Schiesser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | L'indicateur est défini et opérationnel (mise à jour régulière) | En cours |  | FAIT : La méthodologie de collecte et suivi de l'indicateur est définie (des compteurs intelligents ont été posés) | A FAIRE EN CONTINUE : Mise à jour du fichier en continu. A FAIRE : L'information sera transmise via le site internet - un mot sera également dit à ce sujet lors de la séance avec la population en novembre 2025
11 | Réduction | Energie | Assurer l'exemplarité énergétique des bâtiments communaux | 11.1 | Prioriser et planifier la rénovation énergétique des bâtiments communaux | Catherine Schiesser |  | 2024 | 2025 |  | Un plan d'assainissement des bâtiments communaux est établi et les budgets nécessaires sont prévus. | En cours |  | FAIT : Préavis pour crédit d'étude présenté début mai 2024 pour fixer les objectifs et décider quoi faire sur le bâtiment du collège et Arnier 80. Analyse des solutions après accord du CC du 6 juin 2024 Décider ce qui peut être fait sur les autres bâtiments. Les objectifs de rénovation sont définis EN COURS : Des études détaillées sont en cours | A VENIR : Le préavis pour la rénovation énergétique du bâtiment sis à Arnier 80 est présenté au CC le jeudi 6 novembre 2025. Un préavis d'étude pour la pose de panneaux solaires sur le bâtiment scolaire sera présenté au CC courant 2026 (voir fiche 15.2).
11 | Réduction | Energie | Assurer l'exemplarité énergétique des bâtiments communaux | 11.2 | Rendre autosuffisant en énergie le centre communal, le collège et Arnier 2 | Catherine Schiesser |  | 2024 (étude) | 2025 (coûts) | CAD opérationnel dès 2027 | Les travaux ont démarré. Les mesures d’optimisation sont en place | En cours |  | EN COURS : Dans la continuité de 11.1. Note : Il a été décidé que le surplus restera en mains publiques. | A FAIRE : Les actions à mettre en oeuvre sont identifiées et soumises au Conseil.
11 | Transversal | Suivi | Créer des indicateurs de durabilité pour la commune | 11.3 | Faire un suivi de la consommation énergétique de la Commune | Philippe Michelet |  | 2024 |  |  | Au moins 50% des bâtiments communaux ont un suivi énergétique. | En cours |  | FAIT : Suivi des conso électrique et énergétique des bâtiments déjà en place. Mise en place du suivi pour le CAD. | EN COURS : Identification des économies possibles dans le cadre de projets conséquents (rénovation énergétique des bâtiments par ex. Arnier 80, bâtiments administratif et collège au stade d'étude. Et pour ces 3 bâtiments un raccordement au chauffage à distance est à l'étude) > ceci dans une volonté d'améliorer le consommation énergétique des batiments.
15 | Réduction | Energie | Accompagner les citoyen·ne·s dans l'efficience et la transition énergétique | 15.1 | Offrir des subventions pour la pose de panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques | Jean-Claude Favre |  |  | 2025 |  | Le potentiel solaire de la commune est réalisé en consultant le cadastre du potentiel solaire. La subvention communale est disponible. | Terminé |  | Dans le cadre du préavis pour le fonds (cf. 2.2) Les conditions d'octroi de la subvention sont établies. Il a été décidé qu'il n'y aura pas de subvention pour les panneaux photovaltaique mais que pour le thermique | /
15 | Réduction | Energie | Assurer l'exemplarité énergétique des bâtiments communaux | 15.2 | Installer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux, notamment sur le collège et Arnier 2 | Philippe Michelet |  | 2024 | 2025 | 2026 | Les panneaux solaires sont installés sur les bâtiments communaux. | En cours |  | FAIT : Points 1-2 de la mise en oeuvre fait (cf commentaire) Préavis d'étude sur un des bâtiment. Note : Mise en oeuvre prolongée sur 2026. | A FAIRE : Les études pour l'installation de panneaux solaires ont été réalisées et les emplacements propices identifiés. En lien avec le 11.1 et 11.2
15 | Energie | Suivi | Créer des indicateurs de durabilité pour la commune | 15.3 | Faire un suivi de la production solaire sur le territoire communal | Philippe Michelet |  | 2024 |  |  | L'indicateur est défini et opérationnel (mise à jour régulière). L'analyse du potentiel solaire communal est effectuée. | En cours |  | FAIT : Installation de compteurs pour le relevé d'injection PV sur le réseau. | A VENIR : La méthodologie de collecte et suivi de l'indicateur est définie (les compteurs électriques sont en cours de changement - la fréquence de collecte augmentera une fois ceux-ci mis en place).
16 | Réduction | Mobilité | Augmenter l'attractivité de la mobilité bas-carbone | 16.1 | Encourager Mobility à s'installer sur le territoire communal | Jean-Claude Favre |  | 2024 | 2025 |  | Les négociations ont été menées pour installer au moins 1 véhicule en auto-partage sur la commune. | A planifier | 0% |  | A FAIRE : Contacter Mobility Le concept de carsharing a été préparé et le projet est prêt à être soumis à Mobility
16 | Réduction | Mobilité | Augmenter l'attractivité de la mobilité bas-carbone | 16.2 | Poser des bornes d'alimentation de véhicules électriques sur le territoire | Philippe Michelet | 2023 |  |  |  | Le nombre de bornes estimé nécessaire a été installé. | En cours |  | FAIT : L'analyse des besoins a été effectuée. EN COURS : Analyse d'offre pour bornes sur le parking d'Arnier Note : Autres emplacements jugés pas intéressants. | A FAIRE : Validation de l'offre
16 | Réduction | Mobilité | Augmenter l'attractivité de la mobilité bas-carbone | 16.3 | Sécuriser et développer les infrastructures dédiées aux cyclistes et aux piétons | Philippe Michelet |  | 2024 | 2025 | 2026 | Un diagnostic sommaire des besoins d’amélioration du réseau piétonnier et cyclable est réalisé. Au moins deux actions (une par an) parmi celles proposées dans la mise en oeuvre sont réalisées (à confirmer selon ampleur et difficulté). | En cours |  | ETUDE FAITE : Piste cyclable entre Chailly et La Croix est sur domaine cantonal. Une étude plus poussée serait nécessaires. Trop de coordination nécessaire entre les communes et le Canton... FAIT : Plan de mobilité scolaire réalisé avec ATE. EN COURS : Modification du réglement sur les transports scolaires proposé au CC du 6 novembre. Devrait permettre d'étendre la zone de ramassage scolaire et réduire le flux de véhicules privés amenant les enfants à l'école. Note : Mise en oeuvre prolongée sur 2026 | A FAIRE : Les actions nécessaires sont identifiées et validées par la municipalité et si besoin soumises au conseil Bande cyclable sur route cantonal entre l'entrée ouest et l'entrée Est
16 | Réduction | Mobilité | Augmenter l'attractivité de la mobilité bas-carbone | 16.4 | Limiter la circulation à 30 km/h dans toute la zone urbanisée | Philippe Michelet | 2023 | 2024 |  |  | Les zones choisies sont maintenant limitées à 30 km/h. Pour cela, un aménagement (même modeste) incitant à une modération de l’allure des véhicules a été mis en place. | Terminé |  | INFRASTRUCTURE ZONE 30 EN PLACE Signalisation en place. Les zones visées sont identifiées. Rappel de zone 30 au sol réalisé (avril 2025) | /
16 | Réduction | Mobilité | Augmenter l'attractivité de la mobilité bas-carbone | 16.5 | Encourager les tl à développer une offre de transport à la demande | Jean-Claude Favre, en lien avec les tl |  |  | 2025 |  | Les négociations ont été menées et une décision sur le sujet a été prise | En cours |  | FAIT : Discussion avec la direction des tl réalisée. | A FAIRE EN CONTINUE : Défendre la position de Belmont vis-a-vis des TL
16 | Réduction | Mobilité | Augmenter l'attractivité de la mobilité bas-carbone | 16.6 | Offrir des subventions pour l'achat d'abonnement de transports publics | Jean-Claude Favre | 2023 | 2024 |  |  | Les subventions sont opérationnelles. | Terminé |  | SUBVENTIONS OPERATIONELLES Conditions d'octroi sont établies. Les subventions sont opérationnelles depuis février 2025 | /
16 | Transversal | Suivi | Créer des indicateurs de durabilité pour la commune | 16.7 | Faire un suivi du nombre de véhicules électriques et bornes de recharge | Philippe Michelet |  | 2024 |  |  | L'indicateur est défini et opérationnel (mise à jour régulière) | En cours |  | FAIT : Etat des lieux effectué > relevé annuel via OFROU. EN COURS : Suivre le nombre de véhicules / suivre le nombre des bornes Notes : Difficile d'obtenir un chiffre quant aux bornes installées chez les particuliers | A VENIR : Faire un appel à la population pour une déclaration des bornes présentes chez les particuliers.
17 | Adaptation | Biodiversité | Préserver et enrichir la biodiversité sur le territoire communal | 17.1 | Développer un site "exemplaire" au coeur de la localité pour soutenir les actions biodiversité entreprises et avoir des informations | Philippe Michelet |  | 2024 | 2025 | 2026 (site en place) | Une action de communication ou de sensibilisation est organisée annuellement pour la population en lien avec les enjeux liés à la préservation de la biodiversité dans l’espace bâti | En cours | 0% | FAIT : 2024 : Signalétiques sur les talus (information sur ces derniers) EN COURS : 2025 : des contacts sont en cours avec l'association jardins extraordinaires (https://jardins-extraordinaires.ch) qui propose une méthode concrète et certifiée pour favoriser la biodiversité dans les jardins privés de la commune. | A FAIRE : Un action est à planifer pour 2026 (date à fixer) - balade pour sensibiliser la population (plantes invasives ? Plantes spéciales ? Plantes commesitbles)
17 | Adaptation | Biodiversité | Préserver et enrichir la biodiversité sur le territoire communal | 17.2 | Planter des arbres d'essence majeure | Nathalie Greiner, Monsieur Carrel (garde-forêstier), Frédéric Bovey (chef d’exploitation), Catherine Schiesser (territoire) |  | 2024 | 2025 | 2026 | Dans l’espace bâti, au minimum 10 arbres d’essences majeures sont plantés en pleine terre ou 5 arbres dans des zones minérales identifiées comme îlot de chaleur (fosse de plantation min. 15m3) | En cours | 0% | FAIT : Les endroits propices à la plantation d'arbres ont été identifiés. La zone cible est le parking d'Arnier Note : Mise en oeuvre prolongée | A FAIRE : Demander de l'aide à un prestataire externe.
18 | Adaptation | Biodiversité | Préserver et enrichir la biodiversité sur le territoire communal | 18.1 | Organiser des journées d'arrachage des plantes invasives | Philippe Michelet |  | 2024 | 2025 | 2026 | - Former au moins une personne à la gestion des organismes exotiques envahissants (par exemple cours CEP) et désigner une personne responsable au sein de la commune - Mettre en place des actions de lutte contre les organismes exotiques envahissants sur les surfaces propriétés communales (Une journée par année d'arrachage des EEE - espèces exotiques envahissantes - est organisée) et saisir les néophytes sur Infoflora | En cours | 0% | FAIT : L'ensemble du personnel des services extérieurs a été formé au travers d'une sensibilisation à la gestion des organismes exotiques envahissants. EN COURS : Chercher un mandataire (év. même que inventaire des arbres) - en attentes des offres | A FAIRE : La première journée d'arrachage des EEE (espèces exotiques envahissantes) doit être planifiée
18 | Adaptation | Biodiversité | Préserver et enrichir la biodiversité sur le territoire communal | 18.2 | Encourager les particuliers à supprimer les essences invasives dans leur jardin | Philippe Michelet et Catherine Schiesser |  | 2024 | 2025 |  | Une action de communication a été conduite auprès de la population Une personne est formée à la gestion des organismes exotiques envahissants | En cours |  | FAIT : L'ensemble du personnel des services extérieurs a été formé au travers d'une sensibilisation à la gestion des organismes exotiques envahissants. Encouragement financier : Subvention prévue pour encourager au niveau financier l'arrachage des bambous, laurels et tuyas. | A FAIRE : Dans le cadre de l'action 18.1 des communication à la population seront organisée et incluera l'action 18.2.
20 | Adaptation | Santé | Être attentif à l'impact des changements climatiques sur la qualité de vie de la population | 20.1 | Former l'administration à la gestion de crise | Nathalie Greiner, en lien avec Philippe Michelet, Catherine Schiesser |  | 2024 |  |  | . Réaliser les actions suivantes : Prévention En fonction de la situation de la commune: - Débuter, poursuivre ou finaliser la mise à jour du plan d'affectation communal, sur la base des cartes de dangers mises à disposition par le Canton - Compléter l'analyse de risques et des déficits de protection, sur la base de l'analyse de première intention mise à disposition par le Canton (contacter l'UDN pour obtenir les informations nécessaires) - Planifier ou réaliser les ouvrages de protection (selon besoin) Intervention - Former au moins 2 personnes à la gestion de crise - Réaliser le(s) plan(s) d'intervention pertinent(s) au vu de la situation dans la commune (contacter le SSCM pour obtenir les informations nécessaires) Communication - Réaliser au minimum une action de sensibilisation de la population | En cours |  | FAIT : Mise à jour du plan d'affectation communal Formation à la gestion de crise en cours, en partenariat avec la Ville d'Yverdon-les-Bains. (une partie faite, d'autres à venir, déjà bien plus que 2 personnes formées) Action de sensibilisation faite auprès de la population dans le cadre de la crise énergétique en 2023 NOTE : Le but est de s'appuyer sur l'expérience d'Yverdon. | A FAIRE : La formation est finalisée et le plan d'intervention est réalisé (d'ici fin du PECC)
21 (Hors fiche PECC) | Adaptation | Santé | Être attentif à l'impact des changements climatiques sur la qualité de vie de la population | 21.1 | Organiser des endroits ombragés et adaptés à toutes les générations | Philippe Michelet |  |  | 2025 |  | - les travaux d'aménagement ont été menés à bien - la population a été impliquée à la démarche - un plan d'entretien et de suivi est défini et appliqué | En cours | 0% | FAIT : Les lieux propices aux aménagements ont été définis. EN COURS : Pose de voiles dans les cours du collège (préavis à présenter au Conseil communal) Projet sur les arbres dans le cadre de la rénovation des places de jeu (préavis 2026). | A FAIRE : Etude de réalisation en cours (la population sera mobilisée dans le cadre de la rénovation des places de jeu)
22 (Hors fiche PECC) | Adaptation | Santé | Être attentif à l'impact des changements climatiques sur la qualité de vie de la population | 22.1 | Créer des réservoirs ou autres systèmes de récupération de l'eau de pluie | Philippe Michelet |  |  |  | 2026 | La Commune est dotée d'un nouveau système de récupération d'eau et le règlement sur les constructions est modifié si nécessaire. | En cours | 0% | EN COURS : Subvention des propriétaires privés qui veulent faire de la récuperation d'eau Note : Encouragement prévu dans le programme de subventions. A envisager dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments. | A FAIRE : 2026 : Les endroits propices à la récolte d'eau ont été identifiés et les systèmes de récupération ont été choisis.
Hors fiche PECC | Transversal | Finance | Assurer les moyens financiers pour les actions du PECC | 23 | Prioriser les objectifs à retarder ou annuler en cas de défaut de moyens financiers | Jean-Claude Favre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Une évaluation systémique et annuelle des objectifs et de leur financement est opérationnelle | Terminé |  | FAIT : La méthode de priorisation est définie d’entente avec les membres de la Municipalité, Le plan des subventions est à la discrétion de la Municipalité. EN CONTINUE : Evaluation annuelle des actions prioritaires du PECC NOTE : le budget 2026 risque d'être déficitaire (mais les actions du PECC sont incluses dans ce budget, même si déficitaire) | FAIT EN CONTINU Evaluation faite annuellement dans le cadre des processus budgétaires